Aprobat: Coordonat:

Șef al IMSP CS Rudi Consiliul local Tătărăuca Veche

***Vasilachi Luminița /\_\_\_\_\_\_/ Primar Guțu Liudmila /\_\_\_\_\_\_/***

**Planul**

**de acțiuni pentru anul 2021 privind implementarea Strategiei Naționale de Prevenire și Control al Bolilor Netransmisibile**

**IMSP CS Rudi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Acțiunele întreprinse pentru realizarea obiectivelor** | **Termenii de realizare** | **Responsabilii de implimentare** | **Indicatorii de progres** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| * 1. **Obectiv general : Dezvoltarea unui cadru local intersectorial pentru prevenția și controlul bolilor netransmisibile.** | | | | |
| 1.1.1 | Monitorizarea anuală a implementării Planului de acţiuni şi informarea APL și CSP privind nivelul de realizare a planului în prevenirea și controlul BNT | Anual  Iulie | CS | Raportul de monitorizare a implimentării Planului de acțiuni de prezentat CSP. |
| 1.1.2 | Evaluarea Planului de acțiuni privind realizările de prevenție și control a BNT (cu valoarea inițială a a.2013) | 2021 | CS | Raport de evaluare a Planului de acțiuni - anual. |
| 1.1.3 | Participarea în cadrul ședințiilor consiliilor locale în domeniul prevenţiei şi controlului bolilor netransmisibile şi a riscurilor ce le determină. | 2016-2021 | CS, APL, Consilierii, agenții economici, lucrători ai Instituțiilor de învățămînt, Instituțiilor de alimentație. | Numărul de ședințe a consiliilor locale (4 ședințe). |
| 1.1.4 | Realizarea activităților în prevenirea și controlul BNT, conform Programelor naționale, Protocoalelor Clinice naționale, Programului Unic. | 2017-2021 | CS, APL | Raporturi de evaluare conform seturilor de date statistice actualizate (inclusiv indicatori de performanță), în adresa CSP, cît și APL(în cadrul ședințelor consilierilor). |
| 1.1.5 | Programul national de profilaxie și combatere a diabetului zaharat pentru anii 2017-2021. | 2017-2020 | Lucrătorii medicali a CS: medic de familie, asistenți a medicului de familie. | Raporturi de evaluare conform seturilor de date statistice actualizate (inclusiv indicatori de performanță), în adresa CSP, cît și APL(în cadrul ședințelor consilierilor). |
| 1.1.6 | Programul național de prevenire și control al bolilor cardio-vasculare pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 300 din 24.04.2014. | 2016-2020 | Lucrătorii medicali a CS: medic de familie, asistenți a medicului de familie. | Raporturi de evaluare conform seturilor de date statistice actualizate (inclusiv indicatori de performanță), în adresa CSP, cît și APL(în cadrul ședințelor consilierilor). |
| 1.1.7 | Program național de control al cancerului în Republica Moldova pentru anii 2016-2020. | 2016 | Lucrătorii medicali a CS: medic de familie, asistenți a medicului de familie. | Raporturi de evaluare conform seturilor de date statistice actualizate (inclusiv indicatori de performanță), în adresa CSP, cît și APL(în cadrul ședințelor consilierilor). |
| 1.1.8 | Programul național de reducere a afecțiunilor determinate de deficiența de fier și acid folic pînă în a.2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 171 din 19.03.2012. | 2016-2017 | Lucrătorii medicali a CS: medic de familie, asistenți a medicului de familie. | Raporturi de evaluare conform seturilor de date statistice actualizate (inclusiv indicatori de performanță), în adresa CSP, cît și APL(în cadrul ședințelor consilierilor). |
| * 1. **Procedee de supraveghere a BNT și a factorilor de risc.** | | | | |
| 1.2.1 | Respectarea prevederelor Protocoalelor naționale, reactualizarea Protocoalelor instituționale la noile cerințe, conform recomandațiilor. | 2016-2020 | CS | Protocoalele Clinice naționale și instituționale (91 / 45). |
| 1.2.2 | Screening-uri și controluri profilactice – țintă în funcție de predominarea afecțiunilor locale și prezentarea rezultatelor APL pentru intreprinderea măsurilor de profilaxie și diminuare a riscurilor BNT. | 2016-2020 | CS,  Lucrătorii medicali | Raport în adresa APL (în cadrul ședințelor de consilieri o dată în trimestru). |
| 1.2.3 | Implicarea specialiștilor raionali în realizarea eficiență a politicilor publice de prevenție și control al BNT, prin deplasări în teritoriu și analize ulterioare, alcătuirea programelor adiționale de măsuri axate pe bolile netransmesibele. | 2016-2020 | CS | Deplasări a specialiștilor în teritoriu (conform contractului), o dată în an la CS și OMF. |
| * 1. **Consolidarea cunoștințelor și instruirea lucrătorilor medicali în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile şi a factorilor de risc** **ce le determină.** | | | | |
| 1.3.1 | Alcătuirea Planurilor de instruire tematică a lucrătorilor medicali. | 2016-2020 | CS | Planuri de instruire anuale. |
| 1.3.2 | Planificări anuale a medicilor și asistetelor medicali de familie la cursuri de instruire în baza contractelor cu Instituțiile Republicane de instruire a lucrătorilor medicali. | 2016-2020 | CS | Planuri de instruire anuale. |
| 1.3.3 | Participarea în cadrul semenarelor, ședințelor consiliilor medicale raionale ș.a. măsuri de diminuare a BNT și a factorilor de risc. | 2016-2020 | CS | Conform graficilor primite (la indicați). |
| 1.3.4 | Instruirea în cadrul semenarelor trimestriale CS Rudi conform Planului de instruire în problemele actuale, inclusiv și la capitolul BNT. | 2016-2020 | CS | Conform graficului alcătuit de 4 ori pe an. |
| **2.1. Reducerea factorilor de risc modificabili comuni pentru bolile netransmisibile.** | | | | |
| 2.1.1 | Realizarea activităților de realizare a Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 6 iunie 2012. | 2016-2020 | CS ;  APL;  Lucrători ai instituțiilor de învățămînt, alimentare, poliției. | Rapoarte de monitorizare în adresa APL; sesizări în adresa polițistului de sector. |
| 2.1.2 | Realizarea activităților de realizare a Programului  naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-  2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 100 din  16 februiarie 2012. | 2016 | CS, Lucrătorii medicali, APL, Lucrători ai instituțiilor de învățămînt activiști. |  |
| **2.2. Reducerea inactivităţii fizice şi sedentarismului în rîndul populaţiei.** | | | | |
| 2.2.1 | Elaborarea unui plan de măsuri local, reeșind din obiectivele activității fizice și sănătate pentru diferite grupuri de populaţie. | 2017 | CS Rudi, Instituțiile medicale ierarhic superioare. | Plan elaborat |
| 2.2.2 | Organizarea campaniilor publice de promovare a culturii fizice, orientate spre comunitate, familie şi individ. | 2016-2020 | Lucrătorii medicali; instituțiile școlare și preșcolare; activiști și promatori a modului sănătos de viață. | Plan de măsuri elaborat. |
| **3.1. Sporirea activităţilor organizate de sistemul de sănătate axate pe prevenţie şi controlul bolilor netransmisibile.** | | | | |
| 3.1.1 | Instruirea continuă a cadrelor medicale în domeniul prevenţiei, diagnosticului precoce şi managementului bolilor netransmisibile. | 2016-2020 | CS în baza contractelor cu Universitatea de Stat de Medicină și Familie„Nicolae Testemițianu” | Medici – 1d / 2ani.  Asistentele medicale – 1d / 5 ani. |
| 3.1.2 | Instruirea pacienților, inclusiv cu BNT în cadrul școlilor prevăzute de Protocoalele Clinice naționale și instituționale (școala pacientului cu HTA, școala pacientului cu DZ, școala mamei și copilului, etc.). | 2016-2019 | MS;  CS. | Ghiduri în cadrul Protocolelor Naționale / Instituționale (91 / 41); școli tematice. |
| 3.1.3 | Asigurarea populației cu programe de screening, pliante etc. pe diverse tematici, inclusiv BNT; din grupurile țintă. | 2016-2020 | CSP, CS, Lucrători medicali. | Ponderea populației din grupurile țintă. |
| 3.1.4 | Stimularea lucrătorilor medicali cu realizări de performanță în derularea activităților de educare a pacienţilor în domeniul BNT. | 2016 | MS;  CS. | Indicatorii de performanță indentificați și raportați. |
| **3.2. Asigurarea accesului echitabil la servicii medicale calitative, privind accesul de asistenţă medicală primară.** | | | | |
| 3.2.1 | Respectarea recomandațiilor actuale în privința prescrierii medicamentelor compensate, conform listei recomandate. | 2016-2020 | CS, medicii de famili | Lista medicamentelor compensate (cu revizuire). |
| 3.2.2 | Consilierea pacienților în reducerea factorilor de risc pentru BNT. | 2016-2020 | CS, lucrătorii medicali | Utilizarea ghidurilor existente; elaborarea ghidurilor actuale noi. |
| **4.1. Fortificarea componentei de promovare a sănătăţii şi creşterea nivelului de responsabilitate a cetăţenilor pentru propria sănătate.** | | | | |
| 4.1.1 | Realizarea campaniilor de informare şi comunicare în cadrul programelor elaborate şi aprobate în domeniul controlului bolilor netransmisibile. | 2016-2020 | CS, lucrătorii medicali, pedagoji, consilieri, activiști. | Companii desfășurate. |
| 4.1.2 | Dezvoltarea sportului didactic pentru elevi şi profesori, inclusiv prevăzute de programele școlare. | 2016-2020 | MS, CSP, CS, lucrătorii medicali, pedagojii. | Materiale didactice elaborate. |